顧客管理・支援管理システム再構築に向けた
要件整理書

引退競走馬支援サイトの運営基盤刷新に関する整理資料

| 想定構成 | Next.js / Supabase / Stripe |
| --- | --- |
| 開発目的 | 継続支援しやすい運営基盤への刷新 |
| 最優先事項 | 継続率向上・マイページ改善・履歴一元化 |
| 想定初期予算 | 700,000円 |

本書は、現在の会員・支援管理サイトの課題、クライアント様から共有いただいたご要望、ならびに初期提案内容を踏まえ、今後のシステム再構築に向けた要件を整理したものです。

単なる会員管理機能の追加ではなく、支援者様にとって分かりやすく、運営側にとって把握しやすく、今後の拡張にも耐えられる『継続支援の基盤』として設計することを前提としています。

# 【1. 本プロジェクトの目的】

本案件の目的は、引退競走馬支援サイトの運営基盤を刷新し、単なる会員管理ではなく、継続支援が自然に続く仕組みを構築することにあります。

クライアント様が特に重視されている要点は、次の4点です。

・顧客管理の効率化

・会員様が迷わず使えるUI / UXの実現

・支援申込・変更・継続をしやすくする導線設計

・今後の会員数増加・支援馬増加に耐えられる拡張性

また、現状の大きな課題として、以下が明確に共有されています。

・会員様自身が『自分の支援状況』を把握しづらい

・支援の追加・変更の導線が分かりにくい

・決済エラー対応が手動で、運営負荷が高い

・管理側も顧客状況の把握や整理に時間がかかる

# 【2. システム全体の基本方針】

今回のシステムは、一時的な改善ではなく、今後の運営そのものを支える基盤として設計する必要があります。

そのため、以下の前提条件を満たす構成とすることが必須です。

・スマートフォンでの操作を前提としたUI設計

・50代以上の方でも迷いにくい、分かりやすい画面構成

・非エンジニアの担当者様でも扱える管理画面

・数千人規模まで見据えたデータ構成と拡張性

・顧客単位で履歴が一元化されていること

・Stripeによる継続課金・単発寄付との連携

・既存CSVデータの移行に対応できること

技術構成については、クライアント様のご認識と提案内容が一致しており、初期構成としては『Next.js / Supabase / Stripe』を前提とする方針が適切です。

# 【3. 要件の全体像】

| 領域 | クライアント様が求める状態 | 今回の設計で実現すべき内容 |
| --- | --- | --- |
| 顧客管理 | 1人の顧客の情報をすぐ把握できる | 顧客単位で会員・支援・寄付・予約・履歴を一元表示 |
| マイページ | 自分の状態が一目で分かる | 支援中の馬、口数、決済状態、次回決済日を最上部に表示 |
| 支援導線 | 追加・変更・停止が迷わずできる | 1画面1アクションを徹底し、操作を段階化 |
| 決済運用 | エラー時も状況が把握できる | Stripe連携により決済状態を見える化 |
| 予約管理 | 見学会や個別見学の履歴が残る | 予約・変更・キャンセルと履歴保存を実装 |
| 運営体制 | 非エンジニアでも扱える | 検索・絞り込み・編集しやすい管理画面を構築 |

# 【4. 顧客管理・会員管理の要件】

## 【4-1. 顧客基本情報】

管理対象となる基本情報は以下を想定します。

・氏名

・生年月日

・性別

・住所

・メールアドレス

## 【4-2. 顧客単位で一元管理すべき情報】

顧客ごとに、少なくとも以下の情報を横断的に確認できる状態が必要です。

・会員種別

・支援中の馬

・支援口数

・寄付履歴

・見学会参加履歴

・個別見学履歴

・決済状態

・次回決済日

## 【4-3. 管理用内部項目】

運営用として、会員様には非表示の内部管理項目も必要です。

・メモ①

・メモ②

・メモ③

## 【4-4. 管理画面に必要な機能】

管理画面では、日常運用で迷わず使えることが重要です。主な要件は以下の通りです。

・名前またはメールアドレスでの顧客検索

・顧客単位での横断表示

・会員種別・支援馬・口数・決済状態などの一覧確認

・検索・フィルタ機能

・CSVインポート / エクスポート

・会員ステータス管理

・履歴の一元表示

・非エンジニアの担当者様でも日常運用が可能な編集UI

# 【5. 会員制度・支援制度の要件】

## 【5-1. 月額会員】

・A会員：1,800円

・B会員：3,600円

・C会員：7,200円

・A / B / Cはいずれか1つのみ選択可能

## 【5-2. 支援会員】

・半口支援：6,000円

・1口支援：12,000円

・複数口契約が可能

・複数の馬を同時に支援可能

・最重要要件は『1顧客 × 複数馬 × 複数口数』の管理

## 【5-3. 特別チーム会員】

・月額1,000円

・馬ごとに選択

・他のすべての会員種別と併用可能

## 【5-4. 制約条件】

契約ロジックには、以下の制約条件が存在します。

・A / B / C会員と支援会員は併用不可

・特別チーム会員はすべてと併用可能

このため、一般的な商品販売型の設計ではなく、条件分岐を伴う会員・支援ロジックとして構築する必要があります。

# 【6. マイページ要件】

クライアント様が最重要視されているUI要件は、『マイページを開いた瞬間に、自分の状態が一目で分かること』です。

## 【6-1. 表示すべき情報】

・現在の会員ステータス

・支援している馬

・支援口数

・決済状態

・次回決済日

・登録情報

・決済履歴

・寄付履歴

・見学会参加履歴

・個別見学履歴

## 【6-2. マイページから行える操作】

・住所変更

・カード情報変更

・支援馬の追加

・支援内容の変更

・支援停止・削除

・単発寄付

・各種申込状況の確認

## 【6-3. UX設計の考え方】

・ボタンを大きくする

・1画面1アクションにする

・専門用語を使わない

・現在の状況を最上部に明示する

・追加・変更・停止を明確に分ける

・エラー時にも何をすればよいか分かる表示にする

# 【7. 決済・Stripe連携要件】

## 【7-1. 継続課金】

・月額会員および支援会員の継続決済管理

・決済状態の表示

・次回決済日の表示

・変更・追加・停止操作との連動

## 【7-2. 単発寄付】

・クレジット決済の導入

・寄付履歴の自動蓄積

・自動お礼メールの送信

## 【7-3. 決済エラー対応】

・決済エラー状態の可視化

・顧客側・管理側の双方で状況把握可能にする

・将来的には通知や再案内導線の整備も視野に入れる

## 【7-4. 既存契約への配慮】

既存契約者様への影響を最小限に抑える移行が重要です。そのため、Stripe上の既存顧客情報・サブスクリプション情報の引継ぎ可能性を確認し、最も負担の少ない移行方法を選定する必要があります。

# 【8. 予約管理要件】

## 【8-1. 見学会予約】

・日程ごとの予約受付

・定員管理

・空き表示

・キャンセル・変更の自動化

・参加履歴の蓄積

## 【8-2. 個別見学】

・支援者限定などの対象者制御

・予約受付

・履歴管理

上記機能は単独で存在するのではなく、顧客履歴の一部として紐づいていることが重要です。

# 【9. データ統合要件】

今回の中核コンセプトは、『1人の顧客に対して、すべての履歴が紐づく状態』です。

そのため、Supabaseでは顧客を中心に以下の情報が関連付けられるデータ設計が必要です。

・顧客基本情報

・会員種別

・支援馬

・支援口数

・継続決済契約情報

・単発寄付履歴

・見学会参加履歴

・個別見学履歴

・決済状態

・次回決済日

・管理メモ

# 【10. フェーズ別の実施内容】

| 工程 | フェーズ名 | 費用 | 主な実施内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 要件整理・仕様設計・データ設計 | 210,000円 | 現行分析、機能整理、画面設計、データ構造設計、CSV移行方針、Stripe設計、初期リリース範囲確定 |
| ② | 会員・支援・寄付管理基盤構築 | 190,000円 | 顧客情報管理、会員種別管理、支援馬・口数管理、統合検索、履歴紐付け基盤、管理UI |
| ③ | マイページ・申込導線・Stripe連携 | 170,000円 | マイページUI、支援状況表示、決済状態・次回決済日表示、追加・変更・停止、単発寄付、自動お礼メール |
| ④ | 見学会・個別見学予約機能 | 80,000円 | 定員管理、空席表示、予約・変更・キャンセル、対象者制御、履歴保存 |
| ⑤ | テスト・CSV移行・公開準備 | 50,000円 | テスト移行、差分確認、本番移行、結合テスト、初期設定、公開準備、リリース確認 |

合計費用：700,000円

なお、初期リリースでは『継続率改善に直結する中核機能』を優先し、分析強化や追加CRM施策は第2フェーズ以降で段階的に拡張する進め方が適切です。

# 【11. 優先順位の整理】

クライアント様が明確に示されている優先順位は、『新規獲得より継続率向上を最優先とすること』です。

そのため、初期フェーズでは次の4点を特に重視して設計・実装を進める必要があります。

・マイページで自分の状態が一目で分かること

・支援追加・変更・停止が迷わず行えること

・決済状態が分かりやすく確認できること

・管理者が顧客の全履歴をすぐ把握できること

# 【12. 最終整理】

今回の案件は、単なる会員サイト構築ではなく、顧客ごとの支援・寄付・予約・履歴・決済を一元化し、会員様にも運営側にも分かりやすく、継続支援しやすい運営基盤を『Next.js / Supabase / Stripe』で再構築するプロジェクトです。

言い換えると、以下を中長期運用前提で刷新する案件と整理できます。

・顧客情報の統合

・支援ロジックの整理

・マイページの再設計

・決済運用の効率化

・予約履歴の統合

・非エンジニア運用への対応

・数千人規模への拡張性確保